## 中葡文版
運輸工務範疇超過一億之工程的狀況 A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas
部門 Serviços |  | 工程 Obra | 判給 Adjudicação |  | 至 até 14/06/2019 |  | 註 Nota
|  |  | 價格 Valor (MOP) | 工期 Prazo (天dias /工作天 dias de trabalho) | 價格 valor (+/-) | 工期 prazo (+/-)
土地工務運輸局 DSSOPT | 1 | 中國與葡語國家商貿服務合作綜合大樓 Complexo para Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 692800000 | 600 | 4.06% | 0%
| 2 | 特警隊警犬隊新總部 Nova Sede do Pelotão Cinotécnico da UTIP | 220124627 | 650 | 1.86% | 18.15%
| 3 | 重建路環射擊場 Carreira de Tiro Coloane | 193680627.64 | 486 |  |  | 3
| 4 | 新監獄－第二期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 2 | 1055780000 | 1020 | 2.9% | 17.5%
| 5 | 新監獄－第三期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 3 | 739718181.19 | 693 | 0% | 0%
| 6 | 氹仔警務廳 Departamento Policial da Taipa |  |  |  |  | e
| 7 | 下環街社會服務綜合大樓－第二期 Complexo de Serviços Comunitários da Praia do Manduco Fase 2 | 193953600 | 630 | 2.7% | 4.3%
| 8 | 基馬拉斯大馬路空中走廊 Travessia Pedonal da Avenida de Guimarães | 339999000 | 720 | 0% | 0%
| 9 | 蓮花路旁基建 Infraestruturas junto da Estrada Flor de Lótus | 286440047.5 | 750 | -1.84% | 4.933%
| 10 | 鄰近石排灣水庫基建 Infraestruturas junto do Reservatório de Seac Pai Van | 119050206 | 513 | 0% | 0%
| 11 | 檢察院－第二期 Ministério Público Fase 2 | 265800000 | 378 | 0% | 0%
建設發展辦公室 GDI | 12 | 全澳城市電子監察系統－第四階段 Sistema de Monitorização Digital da Cidade Fase 4 | 130316284 | 728 | 0% | 3.3%
| 13 | 離島醫療綜合體 Novo hospital |  |  |  |  | 2
| 14 | 離島醫療綜合體－護理學院大樓 Novo hospital - Escola de Enfermagem | 609000000 | 700 | 3.61% | 1.86%
| 15 | 離島醫療綜合體－員工宿舍大樓 Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores |  |  |  |  | 1
| 16 | 公共衛生大樓－基礎 Edifício de Saúde Pública - Fundações | 109860000 | 585 | 0% | 0%
| 17 | 運動員培訓及集訓中心 Centro de Formação e Estágio de Atletas | 1182584690 | 580 | 4.73% | 0%
| 18 | C區填土 Aterro da Zona C | 816182250 | 645 | 0.32% | 0%
| 19 | D區填土 Aterro da Zona D |  |  |  |  | 2
| 20 | 粵澳新通道－基礎 Nova fronteira Guangdong-Macau - Fundações | 22/05/2019 | 完工 Concluído
| 21 | 粵澳新通道－地下連續牆及連接通道基礎 Nova fronteira Guangdong-Macau - Parede diafragma e fundações da ligação | 22/05/2019 | 完工 Concluído
| 22 | 鴨涌河整治 Reordenamento do Canal dos Patos | 1546990572.5 | 430 |  |  | 3
| 23 | 粵澳新通道 - 澳門側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço do lado de Macau | 1433481064 | 440 |  |  | 3
| 24 | 粵澳新通道 - 珠海側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço do lado de Zhuhai |  |  |  |  | 0
| 25 | 第四條大橋 Quarta Ponte |  |  |  |  | 1
| 26 | 九澳隧道 Túnel de Ká Hó | 254140753.29 | 930 | 21.47% | 39.3% | a
| 27 | 九澳隧道北連接線 Túnel de Ká Hó - Acesso Norte | 175146101 | 720 |  |  | 3
| 28 | 北安連接E2區行車天橋 Viaduto entre Pac On e Zona E2 | 139257156.43 | 640 | 0% | 0%
| 29 | 奧林匹克游泳館圓形地行車天橋 Viaduto da Rotunda da Piscina Olímpica | 296220000 | 920 | 2% | 0%
| 30 | 慕拉士大馬路公共房屋－基礎及地庫 Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais - Fundações e Caves | 509200000 | 930 | 0.47% | 0%
建設發展辦公室 GDI | 31 | 望廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建 Habitação Social de Mong Há (Fase 2) e Reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong Há | 1202197818.31 | 495 | 0% | 0%
| 32 | 台山中街社會房屋 Habitação Social de Tamagnini Barbosa | 503000000 | 1060 | 0.82% | 0%
| 33 | 新口岸填海區政府辦公大樓 Edifício da Administração no ZAPE | 188282303 | 688 | 0% | 0%
| 34 | 氹仔客運碼頭配套設施 Instalações Complementares do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 246064396.09 | 600 | -4.74% | 9.17%
| 35 | 建築廢料堆填區地質改良 Melhoria das Características Geotécnicas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção | 439000000 | 442 |  |  | 3
| 36 | 九澳水庫擴容工程 Ampliação da Barragem de Ká-Hó | 104046549.3 | 643 |  |  | 3
運輸基建辦公室 GIT | 37 | 氹仔線－市中心段 Linha da Taipa - Segmento do Centro | 489000000 | 1158 | 27.8% | 96.7% | b
| 38 | 氹仔線－路氹城段 Linha da Taipa - Segmento do Cotai | 815004305 | 1021 | 11.4% | 111.1%
| 39 | 氹仔線－口岸段 Linha da Taipa - Segmento do Posto Fronteiriço | 671200000 | 1044 | 16.8% | 99.04%
| 40 | 氹仔線優化 Remodelação da Linha da Taipa | 133386125 | 220 | 7.2% | 8.6%
| 41 | 車廠上蓋 Superestrutura do Parque de Materiais e Oficina | 23/05/2019 | 完工 Concluído
| 42 | 媽閣站 Estação da Barra | 1178200000 | 1238 | 0% | 0%
| 43 | 媽閣交通樞紐 Centro Modal de Transportes da Barra | 1238000000 | 1399 | 4.4% | 25.2% | b
| 44 | 石排灣線前期 Início da Linha Seac Pai Van | 06/06/2019 | 完工 Concluído
| 45 | 石排灣線 Linha de Seac Pai Van |  |  |  |  | 0
環境保護局 DSPA | 46 | 惰性拆建物料分選設施 Instalação de Triagem de Materiais Inertes Resultantes de Demolições e Construções | 362333747 | 365 |  |  | c
| 47 | 廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos |  |  |  |  | 0
| 48 | 澳門半島污水處理廠的優化 Aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau | 193410455 | 851 | 0% | 0%
| 49 | 建築廢料堆填區海泥拋填 Deposição de Lamas Marítimas no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção |  |  |  |  | 0
| 50 | 垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3 |  |  |  |  | 0
海事及水務局 DSAMA | 51 | 第四條對澳供水管道 Quarta Conduta de Abastecimento de Água a Macau | 144949100 | 500 | -3.1% | 37.6% | d
|  | 總額： Total ： | 19217799959.25 | 平均： Média： | 3.429% | 15.89%
註 Nota：
| +/- | 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。 As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.
| 0 | 未開展 Não iniciada
| 1 | 招標 Obtenção propostas
| 2 | 判給 Adjudicação
| 3 | 合同 Contrato
| a | 炸藥進口受天津事件影響，工程自2015年8月至2016年12月期間暫停。 Importação de explosivos afectada pelo acidente em Tianjin e a obra foi suspensa de Agosto de 2015 a Dezembro de 2016.
| b | 根據現場實際情況調整設計；部分場地延後交付使用；遷移公共服務承批公司的基建設施。 Adaptação do projecto às condições reais do local da obra ; disponibilização tardia de algumas parcelas ; desvio de infraestruturas das Concessionárias.
| c | 因堆填區地塊有移動情況，工程不具條件開始 (見第35項)。 A obra não tem condições de iniciar devido à instabilidade do terreno (ver 35).
| d | 需與相鄰工程協調。 Necessidade de conciliar com obras adjacentes.
| e | 該公開招標透過行政長官批示已被消滅，現階段重新審視施工計劃。 Por despacho do CE foi extinto o concurso público. O projecto de execução está em fase de reapreciação.